## INFORMATION !
INFORMATION / HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Die vorliegenden Excel-Dummies der Instrumente «A: Erneuerungsterminplan» und «B: Prognose Erneuerungsfonds (EF)» wurden zur Unterstützung einer langfristig ausgerichteten Unterhalts-, Erneuerungs- und Finanzierungsplanung von Liegenschaften im Stockwerkeigentum (StWE) erstellt. Sie sind Bestandteile des Tools 3 «Instrumente zur Erneuerungsplanung von StWE» der «Luzerner Toolbox» und richten sich schwerpunktmässig an Verwaltungen oder technische Ausschüsse von StWE.
Beide Instrumente stellen Prototypen dar, die noch in einer Pilotphase mit ausgesuchten StWE-Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Praktikabilität und Anwenderfreundlichkeit überprüft und anschliessend weiterentwickelt werden sollen. Erst im Anschluss an diese Pilotphase können die Instrumente A und B in ihrer finalen und geprüften Version bereitgestellt werden.
Die liegenschaftsspezifische Anpassung beider Instrumente setzt neben baufachlichem Wissen guter Excelkenntnisse voraus. Es bedarf grosser Sorgfalt, um die verschiedenen in Excel hinterlegten Formeln, Verknüpfungen und bedingten Formatierungen nicht versehentlich zu überschreiben, zu löschen oder falsch zu verknüpfen.
Der zugehörige Themenbericht des Tools 3 «Instrumente zur Erneuerungsplanung von StWE» erläutert im Sinne einer «Gebrauchsanweisung», wie die Instrumente gehandhabt werden und worauf es zu achten gilt.
Wir bitten dies bei einer etwaigen Nutzung der prototypischen Excel-Dummies zu berücksichtigen, da durch das Forschungsteam keine diesbezügliche Beratung erfolgen kann. Feedbacks, Anregungen und Kommentare zur «Gebrauchsanweisung» oder den Instrumenten können gern per E-Mail an das Forschungsteam gerichtet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

## A_Erneuerungsterminplan
KTI-Projekt Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum
Toolbox für die Entwicklung von Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum zur Vermeidung von Sanierungsstau
Tool 3: Instrument A - Erneuerungsterminplan
Erneuerungsterminplan der StWE-Gemeinschaft Strasse Nr., PLZ Ort (Dummy)
1
2 |  | Auswertungsjahr | [10 empty] | 2014
3 |  | Baujahr StWE-Liegenschaft | [10 empty] | 2001
2 |  | Jahr Einführung Erneuerungsterminplan | [10 empty] | 2005
3 |  | Alter StWE-Liegenschaft zum Zeitpunkt der Einführung des Erneuerungsterminplans | [10 empty] | 4 | Jahre
4 |  | Aktuelles Alter StWE-Liegenschaft | [10 empty] | 13 | Jahre
5 |  | Verbleibende Restnutzungsdauer StWE-Liegenschaft (Annahme: Gesamtnutzungsdauer Liegenschaft 100 Jahre) | [10 empty] | 87 | Jahre
6
7 |  | Jährlich durchschnittliche notwendige finanzielle Rückstellungen der StWE-Gemeinschaft für zukünftig notwendige Erneuerungsmassnahmen an gem. Teilen: | [10 empty] | 0 | CHF/Jahr
8 |  | Aktuelle Jahreseinlage Erneuerungsfonds der StWE-Gemeinschaft: | [10 empty] | 0 | CHF/Jahr
9 |  | Aktuelle jährliche Differenz | [10 empty] | 0 | CHF/Jahr
10
11 |  | Durchschnittliche jährliche Baukostenteuerung | [10 empty] | 0
12
13 | Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP)
14 |  | Gemeinschaftliche Teile:
15
16 | [5 empty] | Zeitpunkt Erstellung/ Bauzustandsanalyse |  |  |  |  | Zeitpunkt Erneuerung
17
18 |  | Abkürzung Bauteil-gruppen/ Bauteile | Bezug eBKP-H / HEV / SIA D 0123 | Gemeinschaftliche Bauteile/ Nutzungseinheiten |  |  | Baujahr/ | Erstellungskosten (inkl. Anteil Planungshonorar & Nebenkosten) / | Voraussichtliche Nutzungsdauer |  | Voraussichtliches Erneuerungsjahr | voraussichtliche Erneuerungkosten (inkl. Anteil Planungshonorar & Nebenkosten und Baukostenteuerung) | Ø Jährlich notwendige fin. Rückstellungen |  | Bezugsgrösse | Bemerkungen | [10 empty] | Ampel - Vorwarnanzeige Nutzungsdauerende Bauteile
19 | [6 empty] | Jahr der Bauzustands-analyse | Geschätzte Ersatzkosten zum Beurteilungszeitpunkt | Geschätzte Restnutzungsdauer
20 | [15 empty] | Jahr : | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090
21 | [6 empty] | [Jahr] | [CHF] | Ø | [Jahre] | [Jahr] | [CHF] | [CHF/Jahr] |  | [Flächen/ Mengen/ Stückzahlen etc.] | Alter Liegenschaft: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89
22 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 2015 14: 13
23
24 |  | FASS | E | Aussenfassade |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
25 |  | FASS_0 | E | Aussenfassade diverse |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
26 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
27 |  |  |  |  | siehe FASS_1 - FASS_2
28 |  | FASS_1 | E 1 | Bekleidung unter Terrain |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
29 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
30 |  |  | HEV |  | Kellerisolation |  |  |  | 30 | Jahre
31 |  |  |  |  | siehe FASS_2
32 |  | FASS_2 | E 2 | Bekleidung über Terrain |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
33 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
34 |  |  | E 2.1 |  | Äussere Beschichtung
35 |  |  | HEV |  | Putz
36 |  |  | HEV |  | mineralische Fassadenputze, auf Mauerwerk |  |  |  | 40 | Jahre
37 |  |  | HEV |  | Kunststoffputze Fassade, auf Mauerwerk |  |  |  | 25 | Jahre
38 |  |  | HEV |  | Silikatanstrich auf Fassadenputz (rein mineralisch) |  |  |  | 25 | Jahre
39 |  |  | HEV |  | Dispersionsfarbe, aussen, Beschichtung für mineralische Untergründe |  |  |  | 20 | Jahre
40 |  |  | E 2.2 |  | Aussenwärmedämmung
41 |  |  | HEV |  | Kompaktisolation
42 |  |  | HEV |  | Styropor |  |  |  | 25 | Jahre
43 |  |  | HEV |  | Mineralwolldämmplatten |  |  |  | 30 | Jahre
44 |  |  | E 2.3 |  | Fassadenbekleidung
45 |  |  | HEV |  | Hinterlüftete Fassadenisolation
46 |  |  | HEV |  | Holzbekleidung |  |  |  | 30 | Jahre
47 |  |  | HEV |  | Platten |  |  |  | 30 | Jahre
48 |  |  | HEV |  | Eternitbekleidung, Eternitschindeln |  |  |  | 40 | Jahre
49
50
51 |  | FENS | E 3.1 | Fenster |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
52 |  | FENS_0 | E 3.1 | Fenster diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
53 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
54 |  |  |  |  | siehe FENS_1
55 |  | FENS_1 | E 3.1 | Wohnungsfenster |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
56 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
57 |  |  | HEV |  | Fensterbänke, Anpassung an Isolation |  |  |  | 30 | Jahre
58 |  |  | HEV |  | Fugendichtungen, Kittfugen aussen, elastisch |  |  |  | 10 | Jahre
59 |  |  | HEV |  | DV-Fenster, Doppelverglasung in Holz |  |  |  | 25 | Jahre
60 |  |  |  |  | IV-Fenster
61 |  |  | HEV |  | Kunststoff, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 25 | Jahre
62 |  |  | HEV |  | Holz, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 25 | Jahre
63 |  |  | HEV |  | Holz-Metall, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 25 | Jahre
64 |  |  | HEV |  | Metall, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 30 | Jahre
65 |  |  | HEV |  | Beschichtung, mit Öl-, Kunstharz- oder Acrylharz-Anstriche bei Fenstern, Fensterbänken |  |  |  | 10 | Jahre
66 |  |  | HEV |  | Gummidichtungen, zu Fenstern |  |  |  | 10 | Jahre
67 |  | FENS_2 | E 3.1 | Treppenhausfenster |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
68 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
69 |  |  |  |  | siehe FENS_1
70
71
72 |  | TÜR | E 3.2 | Aussentüren & -tore |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
73 |  | TÜR_0 | E 3.2 | Aussentüren & -tore diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
74 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
75 |  |  |  |  | siehe TÜR_1
76 |  | TÜR_1 | E 3.2 | Hauseingangstüre |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
77 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
78 |  |  | HEV |  | Massivholz |  |  |  | 30 | Jahre
79 |  |  | HEV |  | Holzwerkstoff, Pressspan, kunstharzbelegt |  |  |  | 25 | Jahre
80 |  |  | HEV |  | Metall |  |  |  | 30 | Jahre
81 |  |  | HEV |  | Öl- oder Kunstharzfarbanstriche, bei Türen |  |  |  | 20 | Jahre
82 |  |  | HEV |  | Glaseinsatz, zu Türen |  |  |  | 30 | Jahre
83 |  |  | HEV |  | Beschläge, zu Türen |  |  |  | 15 | Jahre
84 |  |  | HEV |  | Gummidichtungen, zu Türen |  |  |  | 15 | Jahre
85 |  | TÜR_2 | E 3.2 | Garagentor |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
86 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
87 |  |  |  |  | siehe TÜR_1 |  |  |  | 30 | Jahre
88
89
90 |  | SONS | E 3.3 | Sonnenschutz (Aussenfassade) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
91 |  | SONS_0 | E 3.3 | Sonnenschutz diverse |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
92 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
93 |  |  |  |  | siehe SONS_1 - SONS_4
94 |  | SONS_1 | E 3.3 | Rollläden |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
95 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
96 |  |  | HEV |  | Holz |  |  |  | 25 | Jahre
97 |  |  | HEV |  | Metall, Aluminium |  |  |  | 30 | Jahre
98 |  | SONS_2 | E 3.3 | Lamellenstoren |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
99 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
100 |  |  | HEV |  | aussen, Aluminium |  |  |  | 25 | Jahre
101 |  |  | HEV |  | Gurten, für Rollladen und Storen |  |  |  | 8 | Jahre
102 |  |  | HEV |  | Motoren für Stoffstoren, Raffstoren, Rollläden |  |  |  | 15 | Jahre
103 |  |  | HEV |  | Kurbeln |  |  |  | 15 | Jahre
104 |  |  | HEV |  | Kurbelhalterung, Metall |  |  |  | 10 | Jahre
105 |  |  | HEV |  | Kurbelhalterung, Kunststoff |  |  |  | 5 | Jahre
106 |  | SONS_3 | E 3.3 | Jalousieläden (Fensterläden) |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
107 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
108 |  |  | HEV |  | Holz |  |  |  | 30 | Jahre
109 |  |  | HEV |  | Holz, neuer Anstrich |  |  |  | 15 | Jahre
110 |  |  | HEV |  | Metall, Aluminium |  |  |  | 40 | Jahre
111 |  | SONS_4 | E 3.3 | Sonnenstoren (ohne Dachfensterstoren) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
112 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
113 |  |  | HEV |  | Stoff (ohne Dachfensterstoren) |  |  |  | 15 | Jahre
114 |  |  | HEV |  | Gurten, für Sonnenstoren (ohne Dachfensterstoren) |  |  |  | 8 | Jahre
115
116
117 |  | DACH | F | Dach |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
118 |  | DACH_0 | F | Dach diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
119 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
120 |  |  |  |  | siehe DACH_1 - DACH_8
121 |  | DACH_1 | F 1 | Vordach |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
122 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
123 |  |  | HEV |  | Konstruktion Metall |  |  |  | 30 | Jahre
124 |  |  | HEV |  | Konstruktion Holz |  |  |  | 30 | Jahre
125 |  |  | HEV |  | Eindeckung in Draht-Glas |  |  |  | 30 | Jahre
126 |  |  | HEV |  | Eindeckung in Verbundsicherheitsglas |  |  |  | 30 | Jahre
127 |  |  | HEV |  | Eindeckung mit Ziegeln o.ä. |  |  |  | 40 | Jahre
128 |  |  | HEV |  | Eindeckung mit Blech o.ä. |  |  |  | 40 | Jahre
129 |  | DACH_2 | F 1.2 | Flachdach |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
130 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
131 |  |  | HEV |  | Kiesklebedach |  |  |  | 30 | Jahre
132 |  |  |  |  | Dachrinne, Fallrohre usw.
133 |  |  | HEV |  | gestrichen oder verzinkt |  |  |  | 20 | Jahre
134 |  |  | HEV |  | Kupfer-Titan-Zink |  |  |  | 30 | Jahre
135 |  |  | HEV |  | Chromstahl, Uginox, Kupfer |  |  |  | 40 | Jahre
136 |  | DACH_3 | F 1.2 | Dachterrassen |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
137 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
138 |  |  | HEV |  | Zementplattenbelag |  |  |  | 30 | Jahre
139 |  |  | HEV |  | Feinsteinzeugplatten |  |  |  | 25 | Jahre
140 |  | DACH_4 | F 1.3 | Schrägdach |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
141 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
142 |  |  | HEV |  | Ziegel, Eternit |  |  |  | 50 | Jahre
143 |  |  | HEV |  | Ziegel, Eternit, mit neuer Wärmedämmung |  |  |  | 50 | Jahre
144 |  |  |  |  | Dachrinne, Fallrohre usw.
145 |  |  | HEV |  | gestrichen oder verzinkt |  |  |  | 20 | Jahre
146 |  |  | HEV |  | Kupfer-Titan-Zink |  |  |  | 30 | Jahre
147 |  |  | HEV |  | Chromstahl, Uginox, Kupfer |  |  |  | 40 | Jahre
148 |  | DACH_5 | F 1.4 | Blitzschutzanlage (aussen) |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
149 |  | DACH_6 | F 2 | Dachfenster & Oberlichter |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
150 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
151 |  |  | HEV |  | Fensterbänke, Anpassung an Isolation |  |  |  | 30 | Jahre
152 |  |  | HEV |  | Fugendichtungen, Kittfugen aussen, elastisch |  |  |  | 10 | Jahre
153 |  |  | HEV |  | DV-Fenster, Doppelverglasung in Holz |  |  |  | 25 | Jahre
154 |  |  |  |  | IV-Fenster
155 |  |  | HEV |  | Kunststoff, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 25 | Jahre
156 |  |  | HEV |  | Holz, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 25 | Jahre
157 |  |  | HEV |  | Holz-Metall, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 25 | Jahre
158 |  |  | HEV |  | Metall, Wärme-/ Schallschutzfenster |  |  |  | 30 | Jahre
159 |  |  | HEV |  | Beschichtung, mit Öl-, Kunstharz- oder Acrylharz-Anstriche bei Fenstern, Fensterbänken |  |  |  | 10 | Jahre
160 |  |  | HEV |  | Gummidichtungen, zu Fenstern |  |  |  | 10 | Jahre
161 |  | DACH_7 | F 2 | Ausstiege |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
162 |  | DACH_8 | F 2 | Integrierte Absturzsicherungen |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
163 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
164 |  |  | HEV |  | Geländer, Holzlatten gestrichen |  |  |  | 20 | Jahre
165 |  |  | HEV |  | Geländer, Metallprolile, Rohre, Bleche, gestrichen oder einbrennlackiert |  |  |  | 30 | Jahre
166
167
168 |  | AUFZG | D 9.1 | Aufzug |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
169 |  | AUFZG_0 | D 9.1 | Aufzug diverse |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
170 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
171 |  |  | HEV |  | Aufzugsanlage |  |  |  | 30 | Jahre
172 |  |  | HEV |  | Elektroinstallationen, zu Aufzugsanlage |  |  |  | 30 | Jahre
173
174
175 |  | BALK |  | Balkone |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
176 |  | BALK_0 |  | Balkone diverse |  |  | 2001 | 0 | 60 | Jahre | 2061 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
177 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
178 |  |  |  |  | siehe BALK_1 - BALK_4
179 |  | BALK_1 | C 4.3 | Konstruktion Balkone |  |  | 2001 | 0 | 60 | Jahre | 2061 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
180 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
181 |  |  | HEV |  | Holzkonstruktion (ohne Bodenbelag) |  |  |  | 30 | Jahre
182 |  |  | HEV |  | Metallkonstruktion (ohne Bodenbelag) |  |  |  | 40 | Jahre
183 |  | BALK_2 | E 2.6 | Absturzsicherung Balkone |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
184 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
185 |  |  | HEV |  | Geländer, Holzlatten gestrichen |  |  |  | 20 | Jahre
186 |  |  | HEV |  | Geländer, Metallprofile, Rohre, Bleche, gestrichen oder einbrennlackiert |  |  |  | 30 | Jahre
187 |  | BALK_3 | E 3.2 | Balkontüren |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
188 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
189 |  |  |  |  | siehe TÜR_1 |  |  |  | 25 | Jahre
190 |  | BALK_4 | G 2 | Bodenbelag Balkon |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
191 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
192 |  |  | HEV |  | Zementplattenbelag |  |  |  | 30 | Jahre
193 |  |  | HEV |  | Feinsteinzeugplatten |  |  |  | 25 | Jahre
194
195
196 |  | STARS | D 1.1/ D1.2 | Starkstrom |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
197 |  | STARS_0 | D 1.1/ D1.2 | Starkstrom diverse |  |  | 2001 | 0 | 45 | Jahre | 2046 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
198 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
199 |  |  |  |  | siehe STARS_1
200 |  | STARS_1 | D 1.1 | Apparate & Anlagen Starkstrom |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
201 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
202 |  |  | HEV |  | Starkstromanlagen |  |  |  | 40 | Jahre
203 |  |  |  |  | z.B. Trafostationen
204 |  | STARS_2 | D 1.2 | Installation Starkstrom |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
205 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
206 |  |  | HEV |  | Leitungen (Haupt- und Steigleitungen) |  |  |  | 40 | Jahre
207 |  |  |  |  | z.B. Erdung und innerer Blitzschutz
208
209
210 |  | ELEK | D 1.4 | Elektrogeräte |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
211 |  | ELEK_0 | D 1.4 | Elektrogeräte diverse |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
212 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
213 |  |  | HEV |  | Elektroboiler (Zentrale Warmwasseraufbereitung) |  |  |  | 20 | Jahre
214 |  | ELEK_1 | D 1.4 | Waschmaschine |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
215 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
216 |  |  | HEV |  | Waschmaschine |  |  |  | 15 | Jahre
217 |  | ELEK_2 | D 1.4 | Tumbler |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
218 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
219 |  |  | HEV |  | Tumbler |  |  |  | 15 | Jahre
220 |  | ELEK_3 | D 1.4 | Trockenapparat |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
221 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
222 |  |  | HEV |  | Trockenapparat |  |  |  | 15 | Jahre
223
224
225 |  | SWACS | D 1.5/ D 1.6 | Schwachstrom |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
226 |  | SWACS_0 | D 1.5/ D 1.6 | Schwachstrom diverse |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
227 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
228 |  |  |  |  | siehe SWACS_1
229 |  | SWACS_1 | D 1.5/ D 1.6 | Treppenhaus & Erschliessung |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
230 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
231 |  |  | D 1.5 |  | Apparate & Anlagen Schwachstrom
232 |  |  | HEV |  | Zähler |  |  |  | 20 | Jahre
233 |  |  | HEV |  | Telefonhauszentrale, Kleinzentrale |  |  |  | 15 | Jahre
234 |  |  | SIA D 0123 |  | Radio-, Fernseh-, Datenkommunikationsanlage |  |  |  | 15 | Jahre
235 |  |  | HEV |  | TV-Antenne/ Satellitenschüssel |  |  |  | 10 | Jahre
236 |  |  | HEV |  | Gegensprechanlage, Türöffner, elektrische Teile |  |  |  | 20 | Jahre
237 |  |  | HEV |  | automatische Türöffneranlage, mechanische Teile |  |  |  | 20 | Jahre
238 |  |  | SIA D 0123 |  | Sonnnerieanlage, Gegensprechanlage |  |  |  | 20 | Jahre
239 |  |  | SIA D 0123 |  | Sicherheitsanlagen, Sicherheitsleittechnik
240 |  |  | D 1.6 |  | Installation Schwachstrom
241 |  |  | HEV |  | Leitungen |  |  |  | 40 | Jahre
242 |  |  | HEV |  | Telefonverteiler, Installationen |  |  |  | 25 | Jahre
243 |  |  | HEV |  | Schalter |  |  |  | 15 | Jahre
244 |  |  | HEV |  | Steckdosen |  |  |  | 15 | Jahre
245 |  |  | HEV |  | Fassungen |  |  |  | 15 | Jahre
246 |  | SWACS_2 | D 1.5/ D 1.6 | Autoeinstellhalle |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
247 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
248 |  |  |  |  | siehe SWACS_1
249 |  | SWACS_3 | D 1.5/ D 1.6 | Hausanschlussraum |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
250 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
251 |  |  |  |  | siehe SWACS_1
252 |  | SWACS_4 | D 1.5/ D 1.6 | Trockenraum |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
253 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
254 |  |  |  |  | siehe SWACS_1
255 |  | SWACS_5 | D 1.5/ D 1.6 | Veloraum |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
256 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
257 |  |  |  |  | siehe SWACS_1
258 |  | SWACS_6 | D 1.5/ D 1.6 | Lager-, Abstell-, Geräteraum |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
259 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
260 |  |  |  |  | siehe SWACS_1
261
262
263 |  | BRAND | D 4 | Brandschutz / Brandsicherheit |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
264 |  | BRAND_0 | D 4 | Brandschutz diverse |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
265 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
266 |  |  |  |  | siehe BRAND_1
267 |  | BRAND_1 | D 4.5 | Löschgerät |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
268 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
269 |  |  |  |  | Handfeuerlöscher |  |  |  | 40 | Jahre
270
271
272 |  | HEIZ | D 5 | Heizungsanlage |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
273 |  | HEIZ_0 | D 5 | Heizungsanlage diverse |  |  | 2001 | 0 | 45 | Jahre | 2046 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
274 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
275 |  |  |  |  | siehe HEIZ_1 - HEIZ_8
276 |  | HEIZ_1 | D 5.1 | Öltank/ Brennstofftank |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
277 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
278 |  |  | HEV |  | ÖItank/ Brennstofftank (innenliegend) |  |  |  | 30 | Jahre
279 |  |  | HEV |  | ÖItank/ Brennstofftank (erdverlegt) |  |  |  | 20 | Jahre
280 |  |  | HEV |  | Leckschutzanlage ÖItank/ Brennstofftank |  |  |  | 20 | Jahre
281 |  | HEIZ_2 | D 5.2 | Heizkessel |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
282 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
283 |  |  | HEV |  | Heizkessel |  |  |  | 20 | Jahre
284 |  | HEIZ_3 | D 5.2 | Brenner |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
285 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
286 |  |  | HEV |  | Brenner |  |  |  | 20 | Jahre
287 |  | HEIZ_4 | D 5.2 | Kamin |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
288 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
289 |  |  | HEV |  | Kamine (Chromstahl, Glaskeramik) |  |  |  | 20 | Jahre
290 |  | HEIZ_5 | D 5.2 | Wärmeerzeugung weitere |  |  | 2001 | 0 | 20 | Jahre | 2021 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
291 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
292 |  |  | HEV |  | Elektroinstallation der Heizanlage |  |  |  | 20 | Jahre
293 |  |  | HEV |  | Aggregate zur Wärmerückgewinnung |  |  |  | 20 | Jahre
294 |  |  | HEV |  | Wärmepumpe |  |  |  | 20 | Jahre
295 |  |  | HEV |  | Sonnenkollektoren (nicht in Dach oder Fassade integriert) |  |  |  | 20 | Jahre
296 |  |  | SIA D 0123 |  | Erdkollektoren, Erdsonden |  |  |  | 20 | Jahre
297 |  |  |  |  | Zentrale Warmwasseraufbereitung
298 |  |  | HEV |  | Kombi-Kessel |  |  |  | 20 | Jahre
299 |  |  | HEV |  | Kombiboiler, mit Heizung kombiniert |  |  |  | 20 | Jahre
300 |  |  | HEV |  | Elektroinstallationen der Warmwasser- aufbreitungsanlage |  |  |  | 20 | Jahre
301 |  | HEIZ_6 | D 5.3 | Pumpen, Ventile, Sensoren etc. |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
302 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
303 |  |  | HEV |  | Pumpen, Umwälzpumpen |  |  |  | 20 | Jahre
304 |  |  | HEV |  | Umformer, Fernwärmeübergabestation, inkl. Anschlussgebühr |  |  |  | 25 | Jahre
305 |  |  | HEV |  | Wärme-, Mengen- und Durchflusszähler |  |  |  | 15 | Jahre
306 |  |  | HEV |  | Heizkostenverteiler |  |  |  | 15 | Jahre
307 |  |  | HEV |  | Steuerung |  |  |  | 20 | Jahre
308 |  | HEIZ_7 | D 5.3 | Leitungen |  |  | 2001 | 0 | 60 | Jahre | 2061 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
309 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
310 |  |  | HEV |  | Leitungen Kupfer/ Stahl/ Guss |  |  |  | 50 | Jahre
311 |  |  | HEV |  | Kunstharzfarbanstrich |  |  |  | 20 | Jahre
312 |  |  | HEV |  | Kunstharzfarbe einbrennlackiert |  |  |  | 20 | Jahre
313 |  |  | SIA D 0123 |  | Wärmedämmung von Leitungen |  |  |  | 30 | Jahre
314 |  | HEIZ_8 | D 5.4 | Radiatoren |  |  | 2001 | 0 | 60 | Jahre | 2061 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
315 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
316 |  |  | HEV |  | Radiator |  |  |  | 50 | Jahre
317 |  |  | HEV |  | Radiatorventile |  |  |  | 20 | Jahre
318
319
320 |  | LUFT | D 7 | Lufttechnische Anlagen |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
321 |  | LUFT_0 | D 7 | Lufttechnische Anlagen diverse |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
322 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
323 |  |  |  |  | siehe LUFT_1
324 |  | LUFT_1 | D 7 | Lüftung zu Sonderrechtlichen Teilen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
325 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
326 |  |  | D 7.1 |  | Aussenluftführung, Fortluftführung |  |  |  | 45 | Jahre
327 |  |  | D 7.2 |  | Luftaufbereitung |  |  |  | 20 | Jahre
328 |  |  | D 7.3 |  | Lufthauptverteilung |  |  |  | 45 | Jahre
329 |  |  | HEV |  | Lüftungskanäle |  |  |  | 25 | Jahre
330 |  |  | D 7.4 |  | Luftabgabe |  |  |  | 30 | Jahre
331 |  |  | D 7.5 |  | Kleinanlage für Zuluft, Abluft |  |  |  | 30 | Jahre
332 |  |  |  |  | z.B. zu innenliegenden Küchen und Bädern im Sonderrecht
333 |  | LUFT_2 | D 7 | Abluftanlage Autoeinstellhalle |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
334 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
335 |  |  |  |  | siehe LUFT_1
336
337
338 |  | WASS | D 8 | Wasseranlage |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
339 |  | WASS_0 | D 8 | Wasseranlage diverse |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
340 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
341 |  |  |  |  | siehe WASS_1 - WASS_4
342 |  | WASS_1 | D 8.1 | Armaturen & Apparate gem. Teile |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
343 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
344 |  |  |  |  | Badewanne/ Duschentasse
345 |  |  | HEV |  | Acryl |  |  |  | 25 | Jahre
346 |  |  | HEV |  | Stahl, emailliert |  |  |  | 35 | Jahre
347 |  |  | HEV |  | Emaillierung von Badewanne/ Duschentasse |  |  |  | 20 | Jahre
348 |  |  |  |  | Lavabo/ WC/ Bidet/ Pissoir
349 |  |  | HEV |  | Keramik |  |  |  | 35 | Jahre
350 |  |  | HEV |  | Dusch-WC, z.B. Clos-o-mat |  |  |  | 20 | Jahre
351 |  |  |  |  | Spülkasten
352 |  |  | HEV |  | Unterputz |  |  |  | 40 | Jahre
353 |  |  | HEV |  | Aufputz, Kunststoff |  |  |  | 20 | Jahre
354 |  |  | HEV |  | Aufputz, Keramik |  |  |  | 30 | Jahre
355 |  |  |  |  | Armaturen
356 |  |  | HEV |  | Mischbatterien, verchromt |  |  |  | 20 | Jahre
357 |  | WASS_2 | D 8.3 | Wasseraufbereitungsanlage |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
358 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
359 |  |  | HEV |  | Wasserenthärtungsanlage |  |  |  | 20 | Jahre
360 |  | WASS_3 | D 8.4 | Frischwasserleitungen |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
361 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
362 |  |  |  |  | Kaltwasserleitungen
363 |  |  | HEV |  | Stahl verzinkt |  |  |  | 30 | Jahre
364 |  |  | HEV |  | Chromstahl |  |  |  | 50 | Jahre
365 |  |  | HEV |  | Kupfer |  |  |  | 50 | Jahre
366 |  |  |  |  | Wasserleitungen PEX-Metallverbundrohr |  |  |  | 30 | Jahre
367 |  |  | HEV |  | Warmwasserleitungen Kupfer, mit Kunststoff- dämmung |  |  |  | 50 | Jahre
368 |  | WASS_4 | D 8.5 | Abwasserleitungen |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
369 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
370 |  |  |  |  | siehe WASS_3
371
372
373 |  | GAS | D 8 | Gasanlage |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
374 |  | GAS_0 | D 8 | Gasanlage diverse |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
375 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
376 |  |  | HEV |  | Gasapparate |  |  |  | 20 | Jahre
377 |  |  | HEV |  | Gasdurchlauferhitzer (für Warmwasser) |  |  |  | 20 | Jahre
378 |  |  | HEV |  | Gasleitung, Stahlrohre, gestrichen |  |  |  | 50 | Jahre
379
380
381 |  | ERSCH | G / J | Treppenhaus & Erschliessung |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
382 |  | ERSCH_1 | G / J | Treppenhaus & Erschliessung diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
383 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
384 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
385 |  | ERSCH_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
386 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
387 |  |  | HEV |  | Trennwände, mobile Leichtbau-Trennwände |  |  |  | 30 | Jahre
388 |  |  |  |  | z.B. Metalltrennwände
389 |  | ERSCH_2 | G 1.4 | Türen (Wohnungsabschlusstüren etc.) |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
390 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
391 |  |  | HEV |  | Massivholz |  |  |  | 30 | Jahre
392 |  |  | HEV |  | Holzwerkstoff, Pressspan, kunstharzbelegt |  |  |  | 25 | Jahre
393 |  |  | HEV |  | Metall |  |  |  | 30 | Jahre
394 |  |  | HEV |  | Öl- oder Kunstharzfarbanstriche, bei Türen |  |  |  | 20 | Jahre
395 |  |  | HEV |  | Beschläge, zu Türen |  |  |  | 15 | Jahre
396 |  |  | HEV |  | Gummidichtungen, zu Türen |  |  |  | 15 | Jahre
397 |  |  |  |  | Türrahmen, -zargen, -schwellen, innen
398 |  |  | HEV |  | Rahmen/ Schwellen, Holz |  |  |  | 30 | Jahre
399 |  |  | HEV |  | Rahmen/ Schwellen, Metall, Kunst- oder Naturstein |  |  |  | 40 | Jahre
400 |  |  | HEV |  | Zargen Metall |  |  |  | 30 | Jahre
401 |  |  |  |  | Schlösser
402 |  |  | HEV |  | Wohnungstür |  |  |  | 30 | Jahre
403 |  |  | HEV |  | Kittfugen |  |  |  | 10 | Jahre
404 |  | ERSCH_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
405 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
406 |  |  | G 2.1 |  | Unterkonstruktion zu Bodenbelag
407 |  |  | HEV |  | Unterlagen für Bodenbeläge, Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrit |  |  |  | 40 | Jahre
408 |  |  | G 2.2 |  | Fertiger Bodenbelag
409 |  |  | HEV |  | Installationsböden |  |  |  | 40 | Jahre
410 |  |  |  |  | Böden
411 |  |  | HEV |  | PVC, Novilon usw. |  |  |  | 20 | Jahre
412 |  |  | HEV |  | Gummi, Kautschuk |  |  |  | 20 | Jahre
413 |  |  | HEV |  | Linoleum |  |  |  | 20 | Jahre
414 |  |  | HEV |  | Korkboden versiegelt |  |  |  | 15 | Jahre
415 |  |  |  |  | Laminatböden (Kunstparkett)
416 |  |  | HEV |  | tiefe Qualität, Klasse 31 |  |  |  | 10 | Jahre
417 |  |  | HEV |  | mittlere Qualität, Klasse 32 |  |  |  | 15 | Jahre
418 |  |  | HEV |  | gehobene Qualität. Klasse 33 |  |  |  | 25 | Jahre
419 |  |  |  |  | Parkett/Holzriemenböden
420 |  |  | HEV |  | Klebeparkett, kleinformatiges Massivholzparkett (Klötzliparkett), bis ca. 6 x renovierbar |  |  |  | 40 | Jahre
421 |  |  | HEV |  | Hartholzriemen/ Massivparkett, bis ca. 4 x renovierbar |  |  |  | 40 | Jahre
422 |  |  | HEV |  | Weichholzriemen/ Mehrschichtparkett |  |  |  | 30 | Jahre
423 |  |  | HEV |  | Furnierparkett mit Echtholzfurnier oder dünner Holzdecklamelle (Holzbodenelement = kein echtes Parkett), meist nicht renovierbar und Oberfläche ab Werk behandelt |  |  |  | 12 | Jahre
424 |  |  | HEV |  | Parkett-Versiegelung/ -Ölung, Oberflächenbehandlung |  |  |  | 10 | Jahre
425 |  |  |  |  | Plattenböden
426 |  |  | HEV |  | Tonplatten |  |  |  | 30 | Jahre
427 |  |  | HEV |  | Naturstein, weich, Gneis, Schiefer, Kalk, Marmor usw., inkl. Sockel |  |  |  | 30 | Jahre
428 |  |  | HEV |  | Naturstein, hart, Granit, Quarz, Feldspat usw., inkl. Sockel |  |  |  | 40 | Jahre
429 |  |  | HEV |  | Keramikplatten, lasiert; Steinzeug-, Steingutplatten; Glasmosaik (eingefärbt), inkl. Sockel |  |  |  | 30 | Jahre
430 |  |  | HEV |  | Feinsteinzeugplatten, durchgefärbt, ohne Lasur, inkl. Sockel |  |  |  | 40 | Jahre
431 |  |  | HEV |  | Kunststeinplatten, inkl. Sockel |  |  |  | 40 | Jahre
432 |  |  |  |  | Teppiche
433 |  |  | HEV |  | Naturfaserteppiche, Sisal-Kokos |  |  |  | 10 | Jahre
434 |  |  | HEV |  | Nadelfilz |  |  |  | 8 | Jahre
435 |  |  |  |  | Spannteppiche
436 |  |  | HEV |  | mittlere Qualität |  |  |  | 10 | Jahre
437 |  |  |  |  | Sockelleisten
438 |  |  | HEV |  | Kunststoff/ furniert |  |  |  | 15 | Jahre
439 |  |  | HEV |  | Buchenholz, Eichenholz |  |  |  | 25 | Jahre
440 |  |  | HEV |  | Kittfugen |  |  |  | 10 | Jahre
441 |  | ERSCH_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
442 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
443 |  |  | G 3.1 |  | Unterkonstruktion zu Wandbekleidung |  |  |  | 50 | Jahre
444 |  |  |  |  | z.B. Grundputze
445 |  |  |  |  | z.B. Holz- und Metallunterkonstruktionen
446 |  |  | G 3.2 |  | Fertige Wandbekleidung |  |  |  | 30 | Jahre
447 |  |  | HEV |  | Tapeten
448 |  |  | HEV |  | mittlere Qualität, Raufaser, bedruckt oder roh gestrichen |  |  |  | 10 | Jahre
449 |  |  | HEV |  | gute Qualität, glatt, abwaschbar |  |  |  | 15 | Jahre
450 |  |  | HEV |  | Glasfasertapete, streichbar |  |  |  | 20 | Jahre
451 |  |  |  |  | Anstriche
452 |  |  | HEV |  | Dispersions-, Leimfarbe (Bianc-fix, geweisselt) |  |  |  | 8 | Jahre
453 |  |  | HEV |  | Acryl, Alkydharzfarben, Kunstharz |  |  |  | 15 | Jahre
454 |  |  |  |  | Putze
455 |  |  | HEV |  | Kunststoffabrieb |  |  |  | 30 | Jahre
456 |  |  | HEV |  | Abrieb, rohe Putze, Klosterputze usw. mineralisch |  |  |  | 25 | Jahre
457 |  |  | HEV |  | Weissputze |  |  |  | 20 | Jahre
458 |  |  |  |  | Holztäfer
459 |  |  | HEV |  | Wand roh, Bekleidung |  |  |  | 30 | Jahre
460 |  |  | HEV |  | lasiert |  |  |  | 20 | Jahre
461 |  |  | HEV |  | deckend gestrichen |  |  |  | 30 | Jahre
462 |  |  | HEV |  | Lasur/ Deckfarbe (Öl-, Acrylharz- oder Kunstharzfarbe), auf Holztäfer |  |  |  | 20 | Jahre
463 |  |  |  |  | Wandplatten/ Fliesen
464 |  |  | HEV |  | Keramikplatten, lasiert |  |  |  | 30 | Jahre
465 |  |  | HEV |  | Steinzeug-, Steingutplatten; Glasmosaik (eingefärbt) |  |  |  | 30 | Jahre
466 |  |  | HEV |  | Feinsteinzeugplatten, durchgefärbt ohne Lasur |  |  |  | 40 | Jahre
467 |  |  | HEV |  | Fugendichtungen/ Kittfugen |  |  |  | 10 | Jahre
468 |  | ERSCH_5 | G 4 | Deckenbekleidung & Licht |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
469 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
470 |  |  | G 4.1 |  | Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung |  |  |  | 50 | Jahre
471 |  |  |  |  | z.B. Grundputze
472 |  |  |  |  | z.B. Unterkonstruktionen abgehängter Decken
473 |  |  | G 4.2 |  | Fertige Deckenbekleidung |  |  |  | 30 | Jahre
474 |  |  |  |  | Anstriche
475 |  |  | HEV |  | Dispersions-, Leimfarbe (Bianc-fix, geweisselt) |  |  |  | 8 | Jahre
476 |  |  | HEV |  | Acryl, Alkydharzfarben, Kunstharz |  |  |  | 15 | Jahre
477 |  |  |  |  | Putze
478 |  |  | HEV |  | Kunststoffabrieb |  |  |  | 30 | Jahre
479 |  |  | HEV |  | Abrieb, rohe Putze, Klosterputze usw. mineralisch |  |  |  | 25 | Jahre
480 |  |  | HEV |  | Weissputze |  |  |  | 20 | Jahre
481 |  |  |  |  | Decken
482 |  |  | HEV |  | abgehängt in Metall, inkl. Einbauleuchten |  |  |  | 20 | Jahre
483 |  |  | HEV |  | Holzdecken, Täferdecken |  |  |  | 40 | Jahre
484 |  |  | HEV |  | Holz, gestemmte Decken |  |  |  | 40 | Jahre
485 |  | ERSCH_6 | G 5.1 | Einbauschränke etc. |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
486 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
487 |  |  |  |  | Einbauschränke
488 |  |  | HEV |  | Spanplatten |  |  |  | 20 | Jahre
489 |  |  | HEV |  | Massivholz |  |  |  | 35 | Jahre
490 |  |  | HEV |  | Beschläge |  |  |  | 15 | Jahre
491 |  |  | HEV |  | Öl- oder Kunstharzfarbanstriche, bei Schränken |  |  |  | 20 | Jahre
492 |  |  |  |  | z.B. Schuhkästen im Treppenhaus
493 |  |  |  |  | z.B. Garderobe mit Putzschrank
494 |  |  |  |  | z.B. eingebaute Sitzmöbel
495 |  |  |  |  | Fenstersimse innen
496 |  |  | HEV |  | Öl-, Acryl- oder Kunstharzfarbanstriche |  |  |  | 20 | Jahre
497 |  | ERSCH_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
498 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
499 |  |  | HEV |  | Schliessanlagen, automatisch |  |  |  | 20 | Jahre
500 |  |  | HEV |  | Kombischliessanlage |  |  |  | 20 | Jahre
501 |  |  | HEV |  | automatische Türöffneranlage, mechanische Teile |  |  |  | 20 | Jahre
502 |  |  |  |  | z.B. mechanische/ mechatronische Schliessanlagen
503 |  |  |  |  | z.B. innere Geländer
504 |  |  |  |  | z.B. Handläufe
505 |  | ERSCH_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
506 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
507 |  |  | G 5.6 |  | Kleinbauteil
508 |  |  | HEV |  | Briefkasten |  |  |  | 20 | Jahre
509 |  |  |  |  | z.B. Veloständer
510 |  |  |  |  | z.B. Pneuschränke
511 |  |  |  |  | z.B. Wäschehängen
512 |  |  | J 1 |  | Mobiliar
513 |  |  |  |  | z.B. Sitzgruppe Eingangsbereich |  |  |  | 15 | Jahre
514 |  |  | J 2 |  | Kleininventar
515 |  |  |  |  | z.B. Hochdruckreiniger |  |  |  | 15 | Jahre
516 |  |  |  |  | z.B. Rasenmäher |  |  |  | 20 | Jahre
517 |  |  |  |  | z.B. Nass-/ Staubsauger |  |  |  | 15 | Jahre
518 |  |  |  |  | z.B. Vertikutierer |  |  |  | 20 | Jahre
519 |  |  | J 3 |  | Textilien
520 |  |  |  |  | z.B. Gardinen
521
522
523 |  | AUTO | G / J | Autoeinstellhalle |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
524 |  | AUTO_0 | G / J | Autoeinstellhalle diverse |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
525 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
526 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
527
528 |  | AUTO_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
529 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
530 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1
531 |  | AUTO_2 | G 1.4 | Türen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
532 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
533 |  |  |  |  | siehe ERSCH_2
534 |  | AUTO_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
535 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
536 |  |  |  |  | siehe ERSCH_3
537 |  | AUTO_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
538 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
539 |  |  |  |  | siehe ERSCH_4
540 |  | AUTO_5 | G 4 | Deckenbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
541 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
542 |  |  |  |  | siehe ERSCH_5
543 |  | AUTO_6 | G 5.1 | Einbauschränke & Regale |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
544 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
545 |  |  |  |  | siehe ERSCH_6
546 |  | AUTO_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
547 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
548 |  |  |  |  | siehe ERSCH_7
549 |  | AUTO_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
550 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
551 |  |  |  |  | siehe ERSCH_8
552
553
554 |  | ANSCH | G / J | Hausanschlussraum |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
555 |  | ANSCH_0 | G / J | Hausanschlussraum diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
556 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
557 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
558
559 |  | ANSCH_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
560 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
561 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1
562 |  | ANSCH_2 | G 1.4 | Türen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
563 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
564 |  |  |  |  | siehe ERSCH_2
565 |  | ANSCH_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
566 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
567 |  |  |  |  | siehe ERSCH_3
568 |  | ANSCH_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
569 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
570 |  |  |  |  | siehe ERSCH_4
571 |  | ANSCH_5 | G 4 | Deckenbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
572 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
573 |  |  |  |  | siehe ERSCH_5
574 |  | ANSCH_6 | G 5.1 | Einbauschränke & Regale |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
575 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
576 |  |  |  |  | siehe ERSCH_6
577 |  | ANSCH_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
578 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
579 |  |  |  |  | siehe ERSCH_7
580 |  | ANSCH_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
581 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
582 |  |  |  |  | siehe ERSCH_8
583
584
585 |  | GEMRA | G / J | Gemeinschaftsraum |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
586 |  | GEMRA_0 | G / J | Gemeinschaftsraum diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
587 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
588 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
589 |  | GEMRA_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
590 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
591 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1
592 |  | GEMRA_2 | G 1.4 | Türen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
593 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
594 |  |  |  |  | siehe ERSCH_2
595 |  | GEMRA_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
596 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
597 |  |  |  |  | siehe ERSCH_3
598 |  | GEMRA_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
599 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
600 |  |  |  |  | siehe ERSCH_4
601 |  | GEMRA_5 | G 4 | Deckenbekleidung & Licht |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
602 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
603 |  |  |  |  | siehe ERSCH_5
604 |  | GEMRA_6 | G 5.1 | Einbauschränke & Regale |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
605 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
606 |  |  |  |  | siehe ERSCH_6
607 |  | GEMRA_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
608 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
609 |  |  |  |  | siehe ERSCH_7
610 |  | GEMRA_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
611 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
612 |  |  |  |  | siehe ERSCH_8
613
614
615 |  | VELO | G / J | Veloraum |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
616 |  | VELO_0 | G / J | Veloraum diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
617 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
618 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
619
620 |  | VELO_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
621 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
622 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1
623 |  | VELO_2 | G 1.4 | Türen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
624 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
625 |  |  |  |  | siehe ERSCH_2
626 |  | VELO_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
627 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
628 |  |  |  |  | siehe ERSCH_3
629 |  | VELO_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
630 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
631 |  |  |  |  | siehe ERSCH_4
632 |  | VELO_5 | G 4 | Deckenbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
633 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
634 |  |  |  |  | siehe ERSCH_5
635 |  | VELO_6 | G 5.1 | Einbauschränke & Regale |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
636 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
637 |  |  |  |  | siehe ERSCH_6
638 |  | VELO_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
639 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
640 |  |  |  |  | siehe ERSCH_7
641 |  | VELO_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
642 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
643 |  |  |  |  | siehe ERSCH_8
644
645
646 |  | LAGER | G / J | Lager-, Abstell-, Geräteraum |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
647 |  | LAGER_0 | G / J | Lager-, Abstell-, Geräteraum diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
648 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
649 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
650
651 |  | LAGER_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
652 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
653 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1
654 |  | LAGER_2 | G 1.4 | Türen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
655 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
656 |  |  |  |  | siehe ERSCH_2
657 |  | LAGER_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
658 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
659 |  |  |  |  | siehe ERSCH_3
660 |  | LAGER_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
661 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
662 |  |  |  |  | siehe ERSCH_4
663 |  | LAGER_5 | G 4 | Deckenbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
664 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
665 |  |  |  |  | siehe ERSCH_5
666 |  | LAGER_6 | G 5.1 | Einbauschränke & Regale |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
667 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
668 |  |  |  |  | siehe ERSCH_6
669 |  | LAGER_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
670 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
671 |  |  |  |  | siehe ERSCH_7
672 |  | LAGER_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0 |  | o
673 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
674 |  |  |  |  | siehe ERSCH_8
675
676
677 |  | GEMNU | G / J | Gem. Nutzungseinheit diverse |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
678 |  | GEMNU_0 | G / J | Gem. Nutzungseinheit diverse |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
679 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
680 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1 - ERSCH_8
681
682 |  | GEMNU_1 | G 1.1 | Trennwände (fest stehende) |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
683 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
684 |  |  |  |  | siehe ERSCH_1
685 |  | GEMNU_2 | G 1.4 | Türen |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
686 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
687 |  |  |  |  | siehe ERSCH_2
688 |  | GEMNU_3 | G 2 | Bodenbelag |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
689 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
690 |  |  |  |  | siehe ERSCH_3
691 |  | GEMNU_4 | G 3 | Wandbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
692 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
693 |  |  |  |  | siehe ERSCH_4
694 |  | GEMNU_5 | G 4 | Deckenbekleidung |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
695 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
696 |  |  |  |  | siehe ERSCH_5
697 |  | GEMNU_6 | G 5.1 | Einbauschränke & Regale |  |  | 2001 | 0 | 50 | Jahre | 2051 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
698 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
699 |  |  |  |  | siehe ERSCH_6
700 |  | GEMNU_7 | G 5.4 | Schutzeinrichtungen |  |  | 2001 | 0 | 25 | Jahre | 2026 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
701 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
702 |  |  |  |  | siehe ERSCH_7
703 |  | GEMNU_8 | G 5.6/ J1 /J2 /J3 | Ausstattung (Kleinbauteile, Mobiliar etc.) |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
704 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
705 |  |  |  |  | siehe ERSCH_8
706
707
708 |  | AUSA | I | Aussenanlagen Grundstück |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [89 empty] | 0
709 |  | AUSA_0 | I | Aussenanlagen diverse |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
710 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
711 |  |  |  |  | siehe AUSA_1 - AUSA_8
712 |  | AUSA_1 | I 2 | Mauern & Umgebungsbauwerke |  |  | 2001 | 0 | 40 | Jahre | 2041 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
713 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
714 |  |  | HEV |  | Gartenmauern, Garagenmauern, Geländemauern massiv |  |  |  | 40 | Jahre
715 |  |  |  |  | z.B. Stützmauern
716 |  |  |  |  | z.B. Fahrzeugunterstände
717 |  |  |  |  | z.B. Schwimmbecken
718 |  | AUSA_2 | I 3 | Grünflächen & Bepflanzung |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
719 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
720 |  |  | SIA D 0123 |  | Bepflanzung |  |  |  | 35 | Jahre
721 |  |  |  |  | z.B. Bäume, Decksträucher, Bodendecker
722 |  |  |  |  | z.B. Rasen- und Wiesenflächen
723 |  | AUSA_3 | I 4 | Wege |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
724 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
725 |  |  | HEV |  | Zementplatten, Zugangswege |  |  |  | 30 | Jahre
726 |  |  | SIA D 0123 |  | ohne Belag |  |  |  | 20 | Jahre
727 |  |  | SIA D 0123 |  | Schwarzbelag |  |  |  | 30 | Jahre
728 |  |  | SIA D 0123 |  | Betonbelag |  |  |  | 40 | Jahre
729 |  |  | SIA D 0123 |  | Pflasterung Platten, Gittersteine |  |  |  | 20 | Jahre
730 |  |  | SIA D 0123 |  | Beton- und Natursteine |  |  |  | 35 | Jahre
731 |  | AUSA_4 | I 4 | Autoabstell- und Besucherparkplätze |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
732 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
733 |  |  | SIA D 0123 |  | Schwarzbelag |  |  |  | 30 | Jahre
734 |  |  | SIA D 0123 |  | Betonbelag |  |  |  | 40 | Jahre
735 |  |  | SIA D 0123 |  | Pflasterung Platten, Gittersteine |  |  |  | 20 | Jahre
736 |  |  | SIA D 0123 |  | Beton- und Natursteine |  |  |  | 35 | Jahre
737 |  | AUSA_5 | I 4 | Weitere Hartflächen |  |  | 2001 | 0 | 30 | Jahre | 2031 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
738 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
739 |  |  |  |  | siehe AUSA_3 - AUSA_4
740 |  | AUSA_6 | I 5.2 | Zäune & Einfriedung |  |  | 2001 | 0 | 35 | Jahre | 2036 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
741 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
742 |  |  | HEV |  | Zäune u.ä.
743 |  |  | HEV |  | Metallpfosten mit Holzstaketen o.ä., Holz imprägniert |  |  |  | 15 | Jahre
744 |  |  | HEV |  | Metallpfosten mit Metallstaketen oder Maschendraht |  |  |  | 25 | Jahre
745 |  |  | SIA D 0123 |  | Drahtzäune |  |  |  | 30 | Jahre
746 |  |  | SIA D 0123 |  | Holzzäune |  |  |  | 25 | Jahre
747 |  |  | SIA D 0123 |  | Tore |  |  |  | 25 | Jahre
748 |  | AUSA_7 | I 7.1 | Ausstattungsgegenstände |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
749 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
750 |  |  | HEV |  | Gartensitzplatz, Eternit-Getässe |  |  |  | 10 | Jahre
751 |  |  |  |  | z.B. ortsfeste Tische, Bänke und Stühle |  |  |  | 15 | Jahre
752 |  |  |  |  | z.B. Beleuchtung
753 |  |  |  |  | z.B. Abfallcontainer
754 |  |  |  |  | z.B. Fahrradständer
755 |  | AUSA_8 | I 7.2 | Spielgeräte Umgebung |  |  | 2001 | 0 | 15 | Jahre | 2016 | 0 | 0 | [89 empty] | 0
756 |  |  |  | Information zur Präzisierung:
757 |  |  | HEV |  | ortsfeste Spielgeräte, Metall, Holz, Kunststoff |  |  |  | 15 | Jahre
758 |  |  |  |  | z.B. Rutsche
759 |  |  |  |  | z.B. Sandkasten
760 |  |  |  |  | z.B. Klettergerüst/ Turnanlagen
761
762
763
764 | [11 empty] | Ø jährlich notwendige finanzielle Rückstellungen gesamt: | 0 | CHF/a
765
766 | Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP) | [102 empty] | Autoren: Stefan Haase (CCTP), Amelie-Theres Mayer (CCTP)
767
768
769 |  | Gemeinschaftliche Teile Liegenschaft: |  |  |  |  | Konstruktive Gliederung/ Tragstruktur; Dach; äussere Gestalt bestimmende Elemente (Fassade, Fensterfronten, fassadenseitiger Bereich der Balkone); Treppenhaus, Gebäudeerschliessung und Lift; Hausanschlussraum; Zentrale Heizungsanlage; Heizungskamin;
770 | [6 empty] | Installationsschächte; nicht sonderrechtsbezogene elektrische Leitungen; Autoeinstellhalle (Rampe, Manövrierfläche, Velo-/ Mofaabstellplätze); Schleuse; Gänge; Trockenraum
771 |  | Gemeinschaftliche Teile Grundstück: |  |  |  |  | Boden; Garten; Kinderspielplatz; Autoabstellplätze im Freien/ Besucherparkplätze; Zugang zu Haus und Einstellhalle/ Vorplatz
772 |  | ggf. Gemeinschaftliche Teile Liegenschaft: |  |  |  |  | Sonderräume wie Bastel- und Spielräume, Gerätezimmer, besondere Räume als Lager- oder Abstellräume; Autoeinstellhalle
773 |  | Gemeinschaftliche Teile mit Sondernutzungsrecht: |  |  |  |  | Dachterrassen; Gartensitzplätze; Wintergarten (meist höherer Eigenanteil bei Erneuerung; Unterhalt in Eigenregie)
774
775 |  | Sonderrechtliche Teile Liegenschaft: |  |  |  |  | StWE-Wohneinheiten inkl. Innenbereiche von Balkonen; Gewöhnliche Fenster und Balkontüren; Veranden und Loggien; Läden; ggf. Keller- und Estrichräume oder abschliessbare Autoeinstellplätze
776 |  | (in sich abgeschlossene Gebäudeteile mit eigenem Zugang)
777 | [6 empty] | Gewöhnliche Fenster, Balkontüren, Rollläden, Jalousien und Sonnenstoren können grundsätzlich dem Sonderrecht zugeführt werden, was sich jedoch als wenig sinnvoll darstellt.
778 | [6 empty] | Diese sollten besser im gemeinschaftlichen Eigentum belassen werden. Stattdessen ist eine entsprechende Bestimmung ins Reglement aufzunehmen, dass der Unterhalt und Ersatz zu Lasten des StW-Eigentümers gehen, zu dessen StWE-Einheit diese gehören.
779
Verwaltung xyz
Ort, Datum
HINWEISE:
1_Das «Instrument A: Erneuerungsterminplan» ermöglicht der Verwaltung und demzufolge der StWE-Gemeinschaft ein frühzeitiges Abschätzen mittel- und langfristig notwendiger Erneuerungsbedarfe, sowie den schätzungsweise damit verbundenen Kosten, an den gemeinschaftlichen Teilen einer StWE-Liegenschaft.
2_Über die Darstellung aller relevanten gemeinschaftlichen Bauteile und ihrer (Rest-)Nutzungsdauern liefert der Erneuerungsterminplan Hinweise, zu welchem Zeitpunkt voraussichtlich welche Erneuerungsmassnahmen notwendig werden, um einen langfristigen Werterhalt zu gewährleisten.
3_So soll das proaktive Handeln der StWE-Gemeinschaft im Hinblick auf eine vorausschauende und langfristig orientierte Erneuerungs- und Finanzplanung gefördert werden.
4_Die voraussichtlichen Nutzungsdauern beschreiben dabei die effektiv zu erwartende Nutzungsperiode zwischen der Inbetriebnahme und dem Ersatz des Bauteils und sind von Baufachleuten oder der Verwaltung auf Grundlage von Erkenntnissen aus einer umfassenden Bauzustandsanalyse einzupflegen.
5_Die Nutzungsdauer wird bestimmt durch die technische Lebensdauer, einen frühzeitigen allfälligen Ersatz aufgrund veränderter Bedürfnisse (Komfort, Ästhetik, neue Nutzung etc.), geänderter gesetzlicher Anforderungen oder verbesserter Ausführungsmöglichkeiten (grössere Leistungsfähigkeit, bessere Energiebilanz etc.).
6_Der «Erneuerungsterminplan» berücksichtigt keine zusätzlichen wertsteigernden/ wertvermehrenden Massnahmen wie energetische Erneuerungen mit entsprechendem Wärmeschutz, Schallschutz oder die Nutzung alternativer Energiesysteme (z.B. PV-Anlagen).
7_Darüber hinaus lassen die Kostenangaben keine Rückschlüsse auf den Umbau, die Erweiterung oder gar den Ersatzneubau von StWE-Liegenschaften zu.
8_Des Weiteren ersetzt der Erneuerungsterminplan keinesfalls die notwendige Ausarbeitung einer ganzheitlichen, liegenschaftsspezifischen Erneuerungsstrategie durch erfahrene Baufachleute.
Note on G63: Fenster zu sonderrechtlichen Teilen
Note on G75: Fenster zu gemeinschaftlichen Teilen wie Treppenhaus & Erschliessung
Note on G505: Schliessanlagen, Geländer etc.
Note on G531: inkl. Rampe, Manövrierfläche etc.

## B_Prognose EF
KTI-Projekt Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum
Toolbox für die Entwicklung von Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum zur Vermeidung von Sanierungsstau
Tool 3: Instrument B - Prognose Erneuerungsfonds (EF)
Prognose EF der StWE-Gemeinschaft Strasse Nr., PLZ Ort (Dummy)
| Auswertungsjahr | [11 empty] | 2014
| Baujahr Gebäude | [11 empty] | 2001
| Jahr der erstmaligen Äufnung EF: | [11 empty] | 1993
| Jahr der Einführung des Instruments B: Prognose EF | [11 empty] | 2005
| Fondshöhe zum Zeitpunkt der Einführung des Instruments B: Prognose EF | [11 empty] | 0 | CHF
| Alter StWE-Liegenschaft zum Zeitpunkt der Einführung des Instruments B: Prognose EF | [11 empty] | 4 | Jahre
| Aktuelles Alter StWE-Liegenschaft | [11 empty] | 13 | Jahre
| Assekuranzwert Liegenschaft (Gebäudeversicherungswert) | [11 empty] | 0 | CHF
| Aktuelle Jahreseinlage EF der StWE-Gemeinschaft (in % Assekuranzwert) | [11 empty] | 0% | pro Jahr
| Aktuelle Jahreseinlage EF der StWE-Gemeinschaft (absolut in CHF/Jahr) | [11 empty] | 0 | CHF/Jahr
| Aktueller Zinssatz Fondsvermögen/ aktuelle Rendite EF (in %) | [11 empty] | 0% | pro Jahr
| Maximaler Bestand des Fondsvermögens (in % Assekuranzwert) | [11 empty] | 0
| Maximaler Bestand des Fondsvermögens (absolut in CHF) | [11 empty] | 0 | CHF
| Anzahl StWE-Wohneinheiten | [11 empty] | 0 | WE
| Jahreseinlage pro 1/100 Wertquote: | [11 empty] | 0 | CHF/Jahr
| Wertquote StW-Eigentümer A: |  |  | 0 |  |  | von 100 % | Jahreseinlage StW-Eigentümer A: |  |  |  |  | 0 | CHF/Jahr
| Wertquote StW-Eigentümer B: |  |  | 0 |  |  | von 100 % | Jahreseinlage StW-Eigentümer B: |  |  |  |  | 0 | CHF/Jahr
| Wertquote StW-Eigentümer C: |  |  | 0 |  |  | von 100 % | Jahreseinlage StW-Eigentümer C: |  |  |  |  | 0 | CHF/Jahr
| Wertqouten weitere StW-Eigentümer |  |  | 100 |  |  | von 100 % | Jahreseinlagen weitere StW-Eigentümer: |  |  |  |  | 0 | CHF/Jahr
Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP)
|  | Gebäudealter | Jahr | Jährliche Einlage EF | Ausserordentliche Sonderzahlungen | Jährliche Einlagen EF gesamt | Jährliche Rendite Einlagen EF |  | Voraussichtliche Erneuerungskosten | Voraussichtliche Erneuerungskosten | Angefallene Erneuerungskosten | Erneuerungskosten | Entwicklung Fondsvermögen
|  | [Jahre] |  | [CHF/Jahr] |  |  | [%] |  | (Vorausschau) | (aufgelaufen) | (Rückschau) | [Summe pro Jahr in CHF] | [CHF]
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 4 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 38 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 41 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | 2046 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89400
|  | 46 | 2047 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178800
|  | 47 | 2048 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 268200
|  | 48 | 2049 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 357600
|  | 49 | 2050 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 447000
|  | 50 | 2051 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 536400
|  | 51 | 2052 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 625800
|  | 52 | 2053 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 715200
|  | 53 | 2054 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 804600
|  | 54 | 2055 | 89400 | 0 | 89400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 894000
Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP) | [14 empty] | Autoren: Stefan Haase (CCTP), Amelie-Theres Mayer (CCTP)
Verwaltung xyz
Ort, Datum
HINWEISE:
1_Mittels des «Instruments B: Prognose Erneuerungsfonds (EF)» werden die voraussichtlichen Erneuerungskosten dem aktuellen Einlagenbestand des EF sowie seiner
voraussichtliche Entwicklung gegenübergestellt.
2_Damit erhält die StWE-Gemeinschaft eine Orientierung, inwieweit die jährlichen Einlagen in den EF ausreichend sind, die voraussichtlichen Erneuerungskosten gemäss
«Instrument A: Erneuerungsterminplan» langfristig zu decken.
3_So können allfällige Finanzierungslücken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmassnahmen eingeleitet werden.

## B_Diagramm Prognose EF
KTI-Projekt Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum
Toolbox für die Entwicklung von Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum zur Vermeidung von Sanierungsstau
Parameter | Jahreseinlage | 0% | Zinssatz | 0% | BK-Teuerung | 0
EF-Entwicklung Szenario 1 |  | 0
Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP) | [5 empty] | Autoren: Stefan Haase (CCTP), Amelie-Theres Mayer (CCTP)
Verwaltung xyz
Ort, Datum